## programa de calidad anual
PROGRAMA DE CALIDAD ASISTENCIAL CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A. PERALILLO: ENERO A DICIEMBRE DE 2026
Objetivo | Actividades | Responsable | Indicador | Umbral | Fuente | Periodicidad | Plazo | Evaluación 1° semestre | Evaluación 2° semestre | Evaluación Final
Desarrollar un programa de capacitación para los funcionarios/as de CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Postas orientado a profundizar los conocimientos en relación al mejoramiento de la calidad y seguridad al usuario/a | 1 Ciclo de capacitaciones (3 capacitaciones) sobre diversos tema de calidad asistencial a los gestores de Calidad | Unidad de Calidad | (N° de ciclos de capacitación realizados/N° de ciclos programados)*100 | 100% | Listado de asistencia al ciclo de capacitaciones en calidad | Anual | 30 de Noviembre de 2026
| 1 Capacitación al equipo de salud sobre gestión de calidad | Encargado de Calidad | (N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones programadas) *100 | 100% | Listado de asistencia al ciclo de capacitaciones en calidad | Anual | 31 de diciembre de 2026
Promover la cultura de seguridad a nivel institucional donde las jefaturas son actores relevantes del proceso de mejora institucional. | Envío de informe vía mail a dirección Departamento de Salud y CESFAM con la evaluación semestral de programa de calidad asistencial | Encargado de Calidad | Se envía informe de calidad semestral a Direcciones de Salud : SI-NO | 100% | Pantallazo mail | Anual | 31 de diciembre de 2026
| Dar a conocer a Jefes de Unidades en reunión técnica los indicadores relevantes para la seguridad asistencial | Encargado de Calidad | Se da a conocer indicadores de calidad en reunión técnica de jefes de unidades: SI-NO | 100% | Acta de reunión jefes de unidades donde se especifique que fue desarrollado este punto. | Anual | 31 de diciembre de 2026 | 12-3-26: Se dan a conocer indicadores en reunión Jefes de Programa (pendiente acta)
Fortalecer la cultura de calidad y seguridad al equipo de salud. | 2 intervenciones masivas a los funcionarios/as de CESFAM y/o postas sobre los protocolos que se encuentren con más bajo nivel de constatación | Encargado de Calidad | (N° de intervenciones realizadas/N° de intervenciones programadas) *100 | 100% | Acta de constancia en CTA u otras reuniones técnicas | Anual | 31 de Diciembre de 2026 | 25-3-26: Protocolo eventos adversos en CTA (Pendiente acta)
| Conmemorar hitos relevantes de calidad en la institución: 13 de Septiembre celebración de día mundial de la seguridad del paciente: Premio a funcionario que se destaque en la seguridad asistencial (2 personas: 1 urbano y 1 rural) | Unidad de Calidad | (N° de personas con distinción en seguridad asistencial/N° de personas comprometidas en distinción en seguridad asistencial) *100 | 100% | Fotografías | Anual | 31 de Diciembre de 2026
Resguardar las condiciones mínimas de seguridad en cuanto a infraestructura, equipamiento y DM relacionados con la atención del paciente. | Reuniones de coordinación entre Departamento de Salud, prevencionista de riesgo municipal, Calidad, Jefa de Sector Rural. Elaboración y revisión de protocolos en contexto de prevención de riesgos, presentación de carpeta con antecedentes en SEREMI de Salud para Posta Población | Departamento de Salud/ Dirección CESFAM | (N° de postas en autorización/demostración sanitaria vigente en la Comuna de Peralillo/N° de postas habilitadas en la Comuna de Peralillo) *100 | 33% | Documento SEREMI con Demostración/autorización sanitaria de Postas | Anual | 31 de Diciembre de 2026 | Reunión enero 2026 donde se establecen puntos a realizar por Dpto de Salud y dirección. Apoyo de prevencionista de Municipalidad
| Renovación de redes húmedas de Posta Los Cardos- Calleuque según necesidad | Unidad de Calidad | Se renuevan redes húmedas de Postas: Si-NO | 100% | Orden de compra de redes húmedas | Anual | 31 de Diciembre de 2026 | SI, 18-3-26: Se instalan redes húmedas en ambas postas. |  | 100%
Resguardar las condiciones de seguridad en relación con procesos asistenciales contenidas en normas de seguridad del paciente y estándares de acreditación correspondiente | Realizar actualización de protocolos institucionales que sustentar el proceso de acreditación en atención abierta con término de vigencia | Unidad de Calidad | (N° de protocolos de calidad actualizados año 2026/N° de protocolos de calidad programados para actualizar año 2026) *100 | 100% | Excel tabla maestra por año | Anual | 31 de Diciembre de 2026
Promover una cultura de seguridad para mitigar o disminuir los eventos adversos y centinelas a nivel institucional. | Difusión por medio de capacitaciones al equipo de salud que trabaja en unidades de SUR,Vacunatorio, Farmacia, Dental, Servicios de movilización, Laboratorio, Mater sobre notificación de protocolo de EA/EC institucional. | Unidad de Calidad | (N° de funcionarios/as que trabajan en unidades de SUR,Vacunatorio, Farmacia, Dental, Servicios de movilización, Laboratorio, Mater con capacitación realizada a julio 2026/N° total de funcionarios/as que trabajan en unidades de SUR,Vacunatorio, Farmacia, Dental, Servicios de movilización, Laboratorio, Mater a julio 2026)*100 | 75% | Listado de asistencia | Durante el primer semestre | 30 de Julio de 2026 | Comienzo difusión en Marzo de 2026 protocolo de EA
| Monitoreo de notificaciones de EA/EC recibidas a nivel institucional. | Unidad de Calidad | N° de notificaciones de EA/EC recepcionadas durante el año 2026 | Establecer línea base | Documento de notificación de EA/EC institucional | Anual | 31 de diciembre de 2026 | 1
*** A trabajar para 2028: fortalecimiento de sistema de vigilancias gestión de riesgo clínico y brechas de cultura de seguridad (aplicación de encuestas con plan de mejora)
*** A trabajar para 2027: Documento de inducción laboral en seguridad asistencial y difusión de indicadores de calidad con la comunidad

## Carga Gant 2026
CARTA GANT DE TRABAJO PROTOCOLOS/DOCUMENTOS CALIDAD ENERO A DICIEMBRE DE 2026
AÑO 2026
CARACTERISTICA | Actividades | Responsable | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
DP 1.1 | Adquirir nuevas cartas de derechos y deberes según normativa 2025 | Cristian Cárdenas | bar: AÑO 2026 MAR
APE 1.2 | Documento de etapas lavado y preparación de materiales de forma centralizada | Catherine Soto/Katalina Guerrero/María José Solís/Katherinne Cáceres
APE 1.3 | Documento métodos esterilización, procedimiento de transporte hasta distribución de material estéril | Catherine Soto
APE 1.4 | Protocolo de procedimiento de almacenamiento de material estéril | Catherine Soto
REG 1.4 | Manual de entrega, recepción y conservación de ficha clínica | Beatriz San Martín/Sandy Guajardo | bar: AÑO 2026 ENE
ACTUALIZACIÓN CODIGO AZUL, ADQUISICION DE REDES HÚMEDAS, CEC,CEA
Normalización de Postas de salud rurales: Autorización/Demostración sanitaria
APT 1.2 | Protocolo de procedimiento de fijación y disposición de pacientes en ambulancias | Esteban León/María José Solís
API 1.1 | Autorización sanitaria de empresa que se adjudica licitación de imágenes diagnósticas (Anual) | Gemita Castro
APK 1.2 | Documento de requisitos preparación usuarios para kinesioterapia respiratoria | Karen Espinoza
APK 1.3 | Documento con contraindicaciones de ejecución de procedimientos específicos | Karen Espinoza
APL 1.1 | Acreditación super salud de HSC y HFRZ para realizar exámenes de laboratorio | TM Juan Francisco Contreras
APL 1.2 | Documento de procedimientos toma de muestra: preparación del paciente, toma de muestra, rotulación, traslado, criterios de rechazo. | TM Juan Francisco Contreras
APL 1.3 | Documento de técnica de ejecución de exámenes, protocolo control de calidad interno, tiempo de respuesta de exámenes | TM Juan Francisco Contreras
APL 1.4 | Registros de participación en programa de evaluación externa de calidad con plan de mejora | TM Juan Francisco Contreras
Note on F4: Autor: ADJUDICADAS Y ENTREGADAS EN MARZO 2026. EN ESPERA DE INSTALACION
Note on D8: Autor: CESFAM, PP Y PLC LISTO. QUEDA CALL UNA VEZ QUE PASE A RAYEN
Note on O13: Autor: Plazo final 31-12-26
Note on O14: Autor: Plazo final 31-12-26
Note on G15: Autor: plazo final 30-4
Note on G16: Autor: plazo final 30-4
Note on G17: Autor: plazo final 30-4

## CONSTATABLES
Código | Objetivos específicos | Encargados de desarrollo supervisión e indicador | Metas | Actividades | Plazos | Responsable | Evidencia | Indicador | En | Febr | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Promedio
EQ 2.1 | Constatar el mantenimiento preventivo de ambulancias, defibriladores-DEA- Monitor multiparámetro EQ Crítico (Nueva pauta desde 2026) | Catherine Soto/Natalia Cerón | 100% cumplimiento. | Solicita Hoja de vida de equipos. | Febrero y Agosto | Coordinador de mantenimiento general y preventivo/Encargada SUR | Pauta de cotejo de MP | Sin indicador. Se realizará revisión de pauta de MP según PMP junto a check list semanal |  | x | [5 empty] | x
|  | Sector Rural: Abraham Muñoz, sector Urbano: Catherine Soto y Natalia Cerón |  | Solicita check list de verificación semanal de DEA y defibriladores | Febrero y Agosto | Coordinador de mantenimiento general y preventivo/Encargada SUR | Check List semanal |  |  | x | [5 empty] | x
|  | Catherine Soto/Natalia Cerón |  | Solicita chequeo preventivo de ambulancias | Febrero y Agosto | Jefe de Movilización | Check List semanal |  |  | x | [5 empty] | x
EQ 2.2 | Constatar mantenimiento preventivo de equipamientos relevantes (Desde Febrero 2026 en adelante)- Ver si es necesario cambiar los meses de constatación | Sector Rural: Abraham Muñoz, sector Urbano: Catherine Soto y Natalia Cerón | 100% cumplimiento. | Pauta de verificación de MP Equipamientos relevantes | Febrero y Agosto | Coordinador de mantenimiento general y preventivo/Encargada SUR | Pauta de evaluación de MP, registros de mantenimiento | Sin indicador. Se realizará revisión de pauta de MP según PMP |  | x | [5 empty] | x
AOC 1.1 | Constatar conocimiento de protocolo código azul | María José Solís/Catherine Soto | Mayor o igual al 75% | Aplicación de pauta de cotejo digital excel código azul a 15 personas por trimestre a fin de evaluar conocimiento del protocolo. | Enero, Abril, Julio, Octubre | Unidad de Calidad | Pauta de cotejo excel | (N° de funcionarios con pauta de cotejo aprobada/N° de funcionarios encuestados)*100 | 67% |  |  | x |  |  | x |  |  | x
INS 2.1 | Constatar conocimiento de plan de evacuación | Comité paritario (Natalia Cerón/ Cristina González) | Mayor o igual al 75% | Aplicación de pauta de cotejo digital excel plan de evacuación a 15 personas por TRIMESTRE a fin de evaluar conocimiento del plan | Enero, Abril, Julio, Octubre | Unidad de Calidad | Pauta de cotejo excel | (N° de funcionarios con pauta de cotejo aprobada/N° de funcionarios encuestados)*100 | 60% |  |  | x |  |  | x |  |  | x
|  | Comité paritario | 100% | Simulacro con informe | A definir por paritario | Comité paritario | Informe | Ejecución simulacro: SI-NO |  |  | x | [6 empty] | x
RH 4.2 | Constatar procedimiento de manejo de accidentes relacionados con sangre y fluidos corporales de riesgo | Sandy Guajardo/César Veas | Mayor o igual al 75% | Aplicación de pauta de cotejo digital excel a 30 personas por SEMESTRE a fin de evaluar conocimiento del plan | Marzo y Octubre | Unidad de Calidad/ IAAS | Pauta de cotejo excel | (N° de funcionarios con pauta de cotejo aprobada/N° de funcionarios encuestados)*100 |  |  | x | [6 empty] | x
DP 1.3 | Constatar evaluación periódica de sistema que evalúa respeto de los derechos de los pacientes y la percepción de estos | José Cayul/Beatriz San Martín | Realizar 241 encuestas o 121 encuestas para validarlas | Aplicación de 241 o 121 encuestas en los 3 dispositivos de salud comunales | Último trimestre de cada año | Encargada OIRS | Informe de resultados y plan de mejora | Se realiza: SI-NO | [9 empty] | x | x | x
INS 1.1 | Constatar recarga vigente extintores | Esteban León/ Víctor Osorio | 100% | Aplicación pauta de cotejo Anual | Octubre a noviembre | Encargado SSGG | Pauta de cotejo | (N° de extintores con mantención al día/N° de extintores totales que cuenta CESFAM) *100 | [10 empty] | x
| Inspeccionar red húmeda operativa | Nely Pereira/Emilio Díaz | 66% | Aplicación pauta de cotejo anual | Octubre a noviembre | Responsable institucional del plan de prevención de incendios | Pauta de cotejo | (N° de redes húmedas que cumplen con 80% de cumplimiento según pauta de cotejo/N° de redes húmedas totales de CESFAM)*100 | [9 empty] | x
| Revisar señalética de extintores | Nely Pereira/Emilio Díaz | 80% | Aplicación pauta de cotejo cada 3 meses | Marzo-Junio-Septiembre- Diciembre | Responsable institucional del plan de prevención de incendios | Pauta de cotejo | (N° de señaléticas de extintores y red húmeda en buen estado/N° de señaléticas totales de extintores y red húmeda de CESFAM)*100 |  |  | 99% |  |  | x |  |  | x |  |  | x
| Realizar capacitaciones en prevención incendios | Comité paritario (Natalia Cerón) |  | 1 Capacitación funcionarios manejo red húmeda anual | Octubre a noviembre | Comité paritario | Listado de asistencia | (N° de capacitaciones realizadas sobre manejo de red húmeda en CESFAM/ N° de capacitaciones comprometidas en red húmeda en CESFAM)*100 | [9 empty] | x | x
|  | Comité paritario (Natalia Cerón) |  | 1 Capacitación funcionarios manejo extintores anual | Octubre a noviembre | Comité paritario | Listado de asistencia | (N° de capacitaciones realizadas sobre manejo de extintores en CESFAM/ N° de capacitaciones comprometidas en manejo extintores en CESFAM)*100 | [9 empty] | x | x
INS 3.2 | Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y chequeo periódico de generador eléctrico. | Esteban León/ Víctor Osorio |  | Pauta de cotejo funcionamiento de generador CESFAM | Pauta mensual | Responsable institucional de plan de contingencia en el caso de interrupción de suministro eléctrico: (Esteban León) | Pauta de cotejo excel |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
EQ 1.2 | Establecer sistema de seguimiento de vida útil de equipamiento crítico y relevante institucional | Esteban León |  | Elaboración de informe en Agosto de cada año (antes de PAC del año venidero) | Agosto | Responsable institucional de mantenimiento de equipamiento Crítico (Esteban León) | Informe | [8 empty] | x
GCL 2.2 | Fortalecer la gestión de riesgo a nivel institucional | Cristian Cárdenas, Encargado de Calidad |  | Elaboración de Informe anual de EA | Diciembre | Encargado de Calidad | Informe | [12 empty] | x
Note on L8: Autor: Realizado 26-3-26. En espera de informe
Note on U9: Autor: SE DEBE GENERAR ANALISIS GLOBAL DEL AÑO CON DECISIONES ADOPTADAS
Note on U10: Autor: EN DICIEMBRE DE CADA AÑO ADEMAS SE DEBE EVALUAR EL PLAN ANTERIOR
Note on U11: Autor: DE TODOS ESTOS PUNTOS SE DEBE HACER UN INFORME ANUAL DEL PLAN
Note on U18: GENERAR INFORME ANUAL

## PROGRAMA DE SUPERVISION
|  |  | RECORDAR: | DESDE AÑO 2026 SE DEBE COMPLETAR DRIVE POR VERIFICADOR
Encargados de desarrollo supervisión e indicador | N° | UNIDAD | CARACTERISTICA | OBJETIVO | META | UMBRAL | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA | METODOLOGÍA | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | EN | FEB | MA | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | PROMEDIO
EU Sandy Guajardo/ EU María José Solís | 1 | URG | GCL 3.2 | REALIZAR ACTIVIDAD DE SUPERVISION QUE DAN CUENTA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCION Y CONTROL DE IAAS | 85% DE FUNCIONARIOS QUE SE HIGIENIZAN LAS MANOS SEGÚN TÉCNICA CORRECTA | 85% | Porcentaje de funcionarios que se higienizan las manos según técnica correcta. | (N° de personas con pauta de cotejo de técnica de lavado de manos clínico aprobada/N° de personas con pauta de lavado de manos clínico aplicada) *100 | Población: Muestra por conveniencia con 15 casos en el semestre La supervisión se hará según pauta supervisión directa según oportunidad | Primaria: Pauta de supervisión en excel Secundaria: Informe de resultados del indicador | ENFERMERAS SECTOR URBANO- RURAL Y EQUIPO DE CALIDAD | Semestral | 100% | [6 empty] | X
|  | DENTAL | [10 empty] | 100% | [6 empty] | X
|  | TOMA DE MUESTRAS | [10 empty] | 100% | [6 empty] | X
|  | POSTA RURAL | [10 empty] | 100% | [6 empty] | X
|  | APK | [10 empty] | 100% | [6 empty] | X
EU Sandy Guajardo/ EU María José Solís | 2 | URG | GCL 3.2 |  | 80% DE LAS AUXILIARES DE SERVICIO CUMPLEN CON LA PAUTA DE ASEO CONCURRENTE EN LOS DIVERSOS SERVICIOS DE PUNTOS DE VERIFICACION | 80% | Porcentaje de aprobación de pauta de procedimiento de desinfección concurrente para el personal de aseo institucional. | (N° de auxiliares de servicio con pauta de cotejo de Procedimiento de desinfección concurrente aprobada/ N° de auxiliares de servicio con pauta de cotejo de procedimiento de desinfección concurrente aplicadas)*100 | Muestreo por conveniencia de 5 personas semestralmente con una desviación estándar de 1 y margen de error de 0.5%. La supervisión será realizada con pauta de cotejo automatizada en Excel. | Primaria: Pauta de supervisión en excel Secundaria: Informe de resultados del indicador | JEFA UNIDAD DE ASEO, ENCARGADA IAAS | Semestral |  | 100% | [6 empty] | X
|  | DENTAL | [11 empty] | 100% | [6 empty] | X
|  | TOMA DE MUESTRAS | [11 empty] | 100% | [6 empty] | X
|  | POSTA RURAL | [11 empty] | 100% | [6 empty] | X
|  | APK | [11 empty] | 100% | [6 empty] | X
QF Jorge López | 3 | FARMACIA | APF 1.3 | PREVENTIR ERRORES DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN BASE A PROCEDIMIENTOS ACTUALIZADOS DE LA UNIDAD DE FARMACIA DE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A. | 95% DE LAS RECETAS DESPACHADAS CUMPLEN CON EL PROCESO DE ROTULACIÓN DE MEDICAMENTOS CRONICOS. | 95% | Porcentaje de cumplimiento del proceso de rotulación de medicamentos crónicos según protocolo en la Unidad de Farmacia. | (N° de pautas de cotejo que cumplen con el total de los criterios establecidos de rotulación según protocolo en el trimestre / N° total de pautas de cotejo aplicadas en el trimestre)*100 | Muestreo según promedio de despacho de recetas trimestrales con calculadora muestral de superintendencia de salud, considerando margen de error de 0.05% y cumplimiento de 95%. La supervisión será realizada con pauta de cotejo automatizada en Excel. | Primaria: Pauta de cotejo en excel. Secundaria: Informe de resultados del indicador. | QUIMICO FARMACEUTICO O JEFE DE FARMACIA | Trimestral |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
TM Pía Gálvez | 4 | APL | AOC 1.2 | ASEGURAR LA NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE SITUACIONES DE RIESGO DETECTADAS A TRAVÉS DE EXÁMENES DIAGNÓSTICOS EN LAS ÁREAS DE: LABORATORIO CLÍNICO, ANATOMÍA PATOLÓGICA (CITOLOGÍA- EXAMEN PAP) E IMAGENOLOGÍA. | 75% DE LOS RESULTADOS CRITICOS DE LA INSTITUCIÓN SON NOTIFICADOS SEGÚN PROTOCOLO VIGENTE | 75% | Porcentaje de notificación de resultados críticos según protocolo en laboratorio clínico en el trimestre. | (Nº de resultados críticos de laboratorio clínico notificados de acuerdo a protocolo en el trimestre / Nº total de resultados críticos de laboratorio clínico en el trimestre) x 100. | Se incluyen en la evaluación todos los resultados críticos del trimestre | Sistema Informático de Laboratorio Registro de notificación de resultado(s) crítico(s) | DT LABORATORIO | Trimestral |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  | X
Matr. Nataly Cortés F | 5 | APA |  |  |  |  | Porcentaje de notificación de resultados críticos según protocolo de PAP en el semestre. | (Nº de resultados críticos de PAP realizados de acuerdo a protocolo en el semestre / Nº total de notificaciones de resultados críticos de PAP efectuadas en el semestre) x 100. | Se incluyen en la evaluación todos los resultados críticos del semestre | Planilla de resultados PAP Registro de notificación de resultado(s) critico(s) | ENCARGADA PROGRAMA MUJER | Semestral | X | [5 empty] | x
Matr. Nataly Cortés F | 6 | API |  |  |  |  | Porcentaje de notificación de resultados críticos según protocolo de mamografías en el mes. | (Nº de resultados críticos de mamografías realizados de acuerdo a protocolo en el mes / Nº total de notificaciones de resultados críticos de mamografías efectuadas en el mes) x 100. | Se incluyen en la evaluación todos los resultados críticos del mes. | Planilla de resultados mamografía (interno o al prestador) Registro de notificación de resultado(s) crítico(s) | ENCARGADA PROGRAMA MUJER | Mensual | 0/0:100% | 1/1:100% | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
EU Catherine Soto | 7 | VACUNATORIO | GCL 1.3 | EVALUAR EL CORRECTO ALMACENAJE DE VACUNAS EN REFRIGERADOR SEGÚN PROTOCOLO PARA PREVENIR EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS. | 85% DE CUMPLIMIENTO ALMACENAJE DE VACUNAS EN REFRIGERADOR VACUNATORIO SEGÚN PROTOCOLO VIGENTE | 85% | Porcentaje de cumplimiento en almacenaje de vacunas en refrigerador según protocolo vigente en la Unidad de Vacunatorio en el trimestre | (N° de características aprobadas según pauta de cotejo en forma de almacenaje de vacunas refrigerador Unidad Vacunatorio en el trimestre/N° de características evaluadas según pauta de cotejo en forma de almacenaje de vacunas refrigerador Unidad Vacunatorio en el trimestre)*100. | Evaluación del total de refrigeradores Unidad de Vacunatorio en el trimestre. La supervisión se hará según pauta directa de cotejo por oportunidad. | Primaria: Pauta de cotejo. | ENCARGADA PNI CESFAM | Trimestral | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X
Enfermeras Sector Urbano- Rural | 8 | PRO ENFERMERIA, URG, POSTA RURAL | GCL 1.3 | EVALUAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CURACIONES DE HERIDAS COMPLEJAS SEGÚN PROTOCOLO PARA PREVENIR EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS | 88% DE CUMPLIMIENTO DE PAUTAS DE COTEJOS APLICADAS APROBADAS | 88% | Porcentaje de cumplimiento procedimiento de curación herida compleja según protocolo vigente en las unidades de procedimiento de enfermería, urgencia, postas de salud rurales en el semestre | (N° de características aprobadas según pauta de cotejo en curaciones de heridas complejas unidades: procedimientos de enfermería, urgencia, postas de salud rurales en el semestre/N° de características evaluadas según pauta de cotejo en curación de heridas complejas unidades: procedimientos de enfermería, urgencia, postas de salud rurales en el semestre)*100 | Población: Corresponde a una muestra por conveniencia (SUR- PRO enfermería 15 muestras por semestre cada una. Postas 5 muestras por semestre cada una. La supervisión se hará según pauta directa por oportunidad hasta cumplir con la muestra requerida | Primaria: Pauta de cotejo. Secundaria: Registro ficha clínica. | ENFERMERAS SECTOR URBANO- RURAL | Semestral |  |  |  | X | [5 empty] | X
Enfermeras Sector Urbano- Rural, médico SUR | 9 | SUR. POSTAS, EMR | GCL 1.3 | ESTANDARIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS VÍA INTRAMUSCULAR Y MANEJO DEL ACCESO INTRAMUSCULAR, CONSIDERANDO LA PREVENCIÓN DE IAAS Y EVENTOS ADVERSOS ASOCIADOS. | 88% DE CUMPLIMIENTO DE PAUTAS DE COTEJOS APLICADAS APROBADAS | 80% | Porcentaje de cumplimiento de pauta de supervisión de administración de medicamentos vía intramuscular. | (Nº de administración de medicamentos vía intramuscular con cumplimiento Aprobado de pauta de cotejo/ N° total de administración de medicamentos vía intramuscular con pauta de cotejo aplicada)x 100 | Muestreo: Según conveniencia y oportunidad. No se especifica en este caso número de muestra mínima | Primaria;: Pauta de Cotejo | ENFERMERAS SECTOR URBANO-RURAL Y MÉDICO SUR | Semestral |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X
Dr. Cristian Cárdenas E | 10 | URGENCIA | REG 1.3 | ESTANDARIZAR LOS REGISTROS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE USUARIOS/AS RELEVANTES EN LAS PRESTACIONES REALIZADAS TRAS LA ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR) PERALILLO. | 85% DE CUMPLIMIENTO DE PAUTAS DE COTEJOS APLICADAS APROBADAS | 85% | Porcentaje de informes entregados a los usuarios/as con información de prestaciones realizadas e indicaciones según protocolo vigente. | (N° de DAU que cuentan con correcto llenado de los mínimos requeridos en el presente protocolo en el semestre/ N° total de DAU en el semestre)*100 | Población: Corresponde a una muestra determinada según el total de atenciones realizadas en el semestre 2023 (3509 atenciones), utilizando la calculadora SIS con un umbral de cumplimiento del 85% y margen de error de 5% en el semestre. La muestra correspondió a 186 DAU por semestre La supervisión se hará de forma indirecta, por oportunidad, mediante registros con pauta de cotejo hasta cumplir con la muestra requerida. | Primaria: DAU, pauta de cotejo. Secundaria: REM anual año 2023 | ENCARGADO DE CALIDAD | Semestral | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Dr. Cristian Cárdenas E | 11 | URGENCIA | REG 1.2 | ESTANDARIZAR LOS REGISTROS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBE CONTENER LA FICHA CLÍNICA EN CADA ATENCIÓN REALIZADA EN CESFAM, SUR Y POSTAS DE SALUD RURALES. | 85% DE CUMPLIMIENTO DE PAUTA DE COTEJOS APLICADAS APROBADAS | 85% | Porcentaje de registros D.A.U. que cumplen con los contenidos mínimos a llenar según el presente protocolo, Servicio de Urgencia Rural (S.U.R) según periodo de evaluación semestral. | (Número de registros D.A.U. evaluados, que cumplen con los requisitos de completitud según protocolo vigente en el Servicio de Urgencia Rural (S.U.R) en el semestre/ Número de registros evaluados en el Servicio de Urgencia Rural (S.U.R) en el semestre)*100 | Población: Corresponde a una muestra determinada según el total de atenciones realizadas en el semestre 2023 (3509 atenciones), utilizando el escenario N°1 de calculadora SIS con un umbral de cumplimiento del 85% y margen de error de 5% en el semestre. La muestra correspondió a 186 DAU por semestre. La selección de la muestra será por muestreo aleatorio simple, numerando los DAU de forma mensual. La supervisión se hará de forma indirecta, mediante registros clínicos con pauta de cotejo hasta cumplir con la muestra requerida. | Primaria: DAU, pauta de cotejo. Secundaria: REM anual año 2023 | ENCARGADO DE CALIDAD | Semestral | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Dr. Cristian Cárdenas E | 12 | DENTAL | REG 1.2 | ESTANDARIZAR LOS REGISTROS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBE CONTENER LA FICHA CLÍNICA EN CADA ATENCIÓN REALIZADA EN CESFAM, SUR Y POSTAS DE SALUD RURALES. | 75% DE CUMPLIMIENTO DE PAUTA DE COTEJOS APLICADAS APROBADAS | 75% | Porcentaje de registros clínicos odontológicos que cumplen con los contenidos mínimos a llenar según el presente protocolo, en atención de urgencia odontológica según periodo de evaluación semestral. | (Número de registros clínicos odontológicos de urgencia odontológica evaluados, que cumplen con los requisitos de completitud según protocolo vigente en CESFAM en el semestre/ Número de registros clínicos odontológicos de urgencia odontológica evaluados en CESFAM en el semestre)*100 | Se obtiene muestra estándar considerando el escenario N°1 de la calculadora muestral de SIS: Número total de urgencias odontológicas estimadas en el semestre: 960 con un 75% de porcentaje de cumplimiento y un margen de error del 10%. Se obtiene una muestra estándar de 67 casos en el semestre (12 casos por mes). La selección de la muestra será por conveniencia según oportunidad. La supervisión se hará de forma indirecta, mediante registros clínicos con pauta de cotejo hasta cumplir con la muestra requerida. | Primaria: Fichas clínicas electrónicas, pauta de cotejo. Secundaria: Hoja diaria. | ENCARGADO DE CALIDAD | Semestral | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Dr. Cristian Cárdenas E | 13 | CONSULTAS AMBULATORIAS- SOME CESFAM | REG 1.2 | ESTANDARIZAR LOS REGISTROS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS QUE DEBE CONTENER LA FICHA CLÍNICA EN CADA ATENCIÓN REALIZADA EN CESFAM, SUR Y POSTAS DE SALUD RURALES. | 75% DE CUMPLIMIENTO DE PAUTA DE COTEJOS APLICADAS APROBADAS | 75% | Porcentaje de registros clínicos que cumplen con los contenidos mínimos a llenar según el presente protocolo, en atención de morbilidad médica según periodo de evaluación semestral en CESFAM, Posta Población y Posta Los Cardos | (Número de registros clínicos evaluados, que cumplen con los requisitos de completitud según protocolo vigente en atención de Morbilidad médica CESFAM en el semestre/ Número de registros clínicos de morbilidad médica evaluados en CESFAM en el semestre)*100 | Se obtiene muestra estándar considerando el escenario N°2 de la calculadora muestral de SIS: Un 75% de porcentaje de cumplimiento y un margen de error del 10%. Se obtiene una muestra estándar de 72 casos en el semestre para cada establecimiento (12 casos por mes por cada establecimiento). La selección de la muestra será por conveniencia según oportunidad. La supervisión se hará de forma indirecta, mediante registros clínicos con pauta de cotejo hasta cumplir con la muestra requerida. | Primaria: Fichas clínicas electrónicas, pauta de cotejo. Secundaria: Hoja diaria. | ENCARGADO DE CALIDAD | Semestral | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Dr. Cristian Cárdenas E | 14 | POSTA POBLACION | REG 1.2 |  |  | 75% |  | (Número de registros clínicos evaluados, que cumplen con los requisitos de completitud según protocolo vigente en atención de Morbilidad médica Posta Población en el semestre/ Número de registros clínicos de morbilidad médica evaluados en Posta Población en el semestre)*100 |  |  |  | Semestral | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Dr. Cristian Cárdenas E | 15 | POSTA LOS CARDOS | REG 1.2 |  |  | 75% |  | (Número de registros clínicos evaluados, que cumplen con los requisitos de completitud según protocolo vigente en atención de Morbilidad médica Posta Los Cardos en el semestre/ Número de registros clínicos de Morbilidad médica evaluados en Posta Los Cardos en el semestre)*100 |  |  |  | Semestral | [5 empty] | X | [5 empty] | X
Abraham Muñoz | 16 | POSTA CALLEUQUE | REG 1.2 |  |  | 75% | Porcentaje de registros clínicos que cumplen con los contenidos mínimos a llenar según el presente protocolo, en atención de morbilidad médica según periodo de evaluación semestral en Posta Calleuque. | (Número de registros clínicos evaluados, que cumplen con los requisitos de completitud según protocolo vigente en atención de Morbilidad médica Posta Calleuque en el semestre/ Número de registros clínicos de morbilidad médica evaluados en Posta Calleuque en el semestre)*100 | Se obtiene muestra estándar considerando el escenario N°2 de la calculadora muestral de SIS: Un 75% de porcentaje de cumplimiento y un margen de error del 10%. Se obtiene una muestra estándar de 72 casos en el semestre (12 casos por mes). La selección de la muestra será por conveniencia según oportunidad. La supervisión se hará de forma indirecta, mediante registros clínicos con pauta de cotejo hasta cumplir con la muestra requerida. | Primaria: Fichas clínicas, pauta de cotejo. Secundaria: Cuaderno de registro diario. | ENCARGADO DE CALIDAD | Semestral | [5 empty] | X | [5 empty] | X
EU María José Solis/ Dr.Christian Rolle/Encargado de Calidad | 17 | SUR PERALILLO |  | CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS Y EVENTOS CENTINELAS RELACIONADOS CON LA IDENTIFICACIÓN ERRÓNEA DEL PACIENTE | NA | NA | NA | NA | Pauta de supervisión según oportunidad. No contempla indicador | Protocolo identificación del paciente | ENCARGADO DE CALIDAD | Anual |  | 100% |  |  |  |  | X |  |  |  | X
EU María José Solís | 18 | SUR PERALILLO | APF 1.4 | ESTABLECER CONDICIONES MÍNIMAS DE ALMACENAJE DE MEDICAMENTOS EN CARRO DE PARO SUR | 75% DE LAS PAUTAS DE COTEJO APLICADAS SON APROBADAS | 75% | Porcentaje de pautas de cotejo aprobadas sobre condiciones físicas de almacenamiento de medicamentos en carro de paro SUR en el semestre. | (N° de pautas de cotejo aprobadas sobre condiciones físicas de almacenamiento de medicamentos en carro de paro SUR en el semestre/N° de pautas de cotejo aplicadas sobre condiciones físicas de almacenamiento de medicamentos en carro de paro SUR en el semestre)*100 | Se realizará una muestra por conveniencia semestral de 12 pautas de cotejo según oportunidad en cada semestre (aplicación de 2 pautas mensuales) realizadas en carro de paro SUR | Pauta de cotejo | ENCARGADA CARRO DE PARO SUR | Semestral | 100% |  |  |  |  | X | [5 empty] | X
Beatriz San Martín/Antonieta Caris | 19 | SOME CESFAM | REG 1.4 | CONTAR CON UN SISTEMA ESTANDARIZADO DE REGISTROS DE DATOS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LOS PACIENTES EN CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A, POSTA POBLACIÓN Y POSTA LOS CARDOS. | 80% DE LAS PAUTAS DE COTEJO APLICADAS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE PROTOCOLO | 80% | Proporción de Fichas Clínicas recepcionadas según procedimiento descrito en la Unidad de SOME CESFAM en el semestre de cada año. | (Número de Fichas Clínicas evaluadas recepcionadas en Archivo según procedimiento en el semestre/ Número de Fichas Clínicas evaluadas recepcionadas en Archivo en el Semestre) *100 | Se establece un tamaño muestral por conveniencia de 15 casos por semestre. La supervisión se hará según pauta directa por oportunidad hasta cumplir con la muestra requerida. En caso de ser la muestra menor a lo programado, se realizará la supervision al total de casos detectados. | Fichas Clínicas evaluadas. Registros de la Unidad de Archivo-SOME del procedimiento de recepción de Fichas Clínicas. Pautas de evaluación de recepción de Fichas Clínicas en Archivo (Anexo 4) | JEFA DE SOME | Semestral | [5 empty] | X | [5 empty] | X

## EXCEL DRIVE
|  |  | Fecha de última actualización | 2026-02-21
Código | Objetivos específicos | Encargados de desarrollo supervisión e indicador | Metas | Actividades | Plazos | Indicador | Unidades | 2022-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Denominador | Porcentaje
RH 3.1 | Establecer la inclusión de temática de RCP en plan capacitación anual, asegurando actualización para el personal cada 5 años | Encargada Capacitación/Calidad | 85% del personal clínico de URG, Dental, Toma muestras, SUR capacitados | Cursos RCP básicos | 2026-12-31 | (N° de personas clínicas unidades críticas cuentan con curso RCP/N° total de personal clínico de unidades críticas)*100 | Toma muestras | 1 |  | 2 |  | 3 | 100%
[7 empty] | Postas TENS | 7 |  | 1 |  | 9 | 88.89%
[7 empty] | Clínicos Postas | 4 |  | 1 | 1 | 6 | 100%
[7 empty] | Dental | 4 |  | 2 | 1 | 8 | 87.5%
[7 empty] | SUR Clínicos | 9 | 1 |  | 1 | 14 | 78.57%
RH 3.1 | Establecer la inclusión de temática de RCP en plan capacitación anual, asegurando actualización para el personal cada 5 años | Encargada Capacitación/Calidad | 75% de todo el personal capacitado | Cursos RCP básicos | 2026-12-31 | (N° de personas que trabajan en CESFAM y Postas que cuentan con curso RCP/N° total de personal que trabaja en CESFAM y Postas)*100 | Personal CESFAM y Postas | 49 | 2 | 10 | 6 | 80 | 83.75%
*** Brechas de personal para curso RCP básico con plazo hasta 30-11-2026 (enviado mail 2-3-2026):
|  | Lorena Piña | Alejandro Cabezas
Daniela Guerrero
|  | Rafael Monsalves | Sandra Galaz
|  | María José Tobar | Juan Herrera
José Francisco Núñez
|  | Marcos Jiménez | Aracely Gutiérrez
|  | Matías Miranda | Gabriel Asencio
Vivianne Barroso
Karen Espinoza
Catalina Saavedra